| СОГЛАСОВАНО Заместитель начальника УЖКХ Могилевского облисполкома И.В.Курашова | СОГЛАСОВАНО Начальник финансового отдела Быховского райисполкома Е.М.Кравцова | Утверждено решением Быховского райисполкома от «27» января 2020г. № 4-16 |
| --- | --- | --- |

Текущий график

капитального ремонта жилищного фонда Быховского района на 2020 год

| № п/п | Наименование объекта |  |  |  |  | Общая площадь квартир жилых домов, м.кв. |  | Ввод площади в текущем году, кв.м. | Сроки проведения капитального ремонта |  |  |  | Стоимость проведения капитального ремонта, руб. |  | Использовано средств на 01.01.2020г., руб. | План финансирования 2020 года, рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | начало месяц, год |  | окончание месяц, год |  | сметная | договорная |  |  | кредиторская задолженность на 01.01.2020г |  | стоимость работ на 2020г. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет . | население и арендаторы | бюджет |  | население и арендаторы |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 |
| Раздел 1. Объекты с вводом площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул.Молодежная в аг.Следюки Быховского р-на» (1-й пусковой комплекс) |  |  |  |  | 1224 |  | 1224 | Апрель 2020г. |  | Июнь 2020г. |  | 232 815 | 216 468 | - | 216 468 | - | - | 100 236 |  | 116 232 |
| 2 | «Капитальный ремонт жилого дома №94 в м-не Колос г.Быхова» |  |  |  |  | 3699 |  | 3699 | Июль 2020г. |  | Сентябрь 2020г. |  | 143 114 | 134 527 | - | 134 527 | - | - | - |  | 134 527 |
| 3 | «Капитальный ремонт жилого дома №29 по ул.Совхозная в д.Холстово Быховского района» |  |  |  |  | 637 |  | 637 | Февраль 2020г. |  | Март 2020г. |  | 194 059 | 182 415 | - | 182 415 | - | - | 182 415 |  | - |
| 4 | «Капитальный ремонт жилого дома №33 по ул.Совхозная в д.Холстово Быховского района» |  |  |  |  | 635 |  | 635 | Февраль 2020г. |  | Март 2020г. |  | 106 438 | 100 052 | - | 100 052 | - | - | 100 052 |  | - |
| 5 | «Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Авиационная в г.Быхове» (1-й пусковой комплекс) |  |  |  |  | 1522 |  | 1522 | Апрель 2020г. |  | Июнь 2020г. |  | 78 243 | 72 766 | - | 72 766 | - | - | - |  | 72 766 |
| Итого по разделу 1: |  |  |  |  |  | 7 717 |  | 7 717 | - |  | - |  | 754 669 | 706 228 | - | 706 228 | - | - | 382 703 |  | 323 525 |
| Раздел 2. Объекты без ввода площади в текущем году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | «Капитальный ремонт жилого дома №27 по ул.Гришина в г.Быхове» |  |  |  | 3 423 |  | - | перех. с 2019г. |  | Апрель 2020г. |  | 496 654 | 483 952 | 461 885 | 22 067 | - | - | - |  | 22 067 |
| Итого по разделу 2: |  |  |  |  |  | 3 423 |  | - | - |  | - |  | 496 654 | 483 952 | 461 885 | 22 067 | - | - | - |  | 22 067 |
| Раздел 3. Разработка проектно-сметной документации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | «Капитальный ремонт жилого дома №102 в м-не Колос г.Быхова» |  |  |  |  | 5026 |  | - | - |  | - |  | - | 28 700 | - | 28 700 | - | - | - |  | 28 700 |
| 8 | «Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Молодежная в аг.Следюки Быховского р-на» |  |  |  |  | 1493 |  | - | - |  | - |  | - | 13 052 | - | 13 052 | - | - | - |  | 13 052 |
| 9 | «Капитальный ремонт жилого дома №3 по ул.Пожарная в д.Годылево Быховского района» |  |  |  |  | 1500 |  | - | - |  | - |  | - | 13 100 | - | 13 100 | - | - | - |  | 13 100 |
| 10 | «Капитальный ремонт жилого дома №4 по ул.Гришина в г.Быхове» |  |  |  |  | 1541 |  | - | - |  | - |  | - | 13 400 | - | 13 400 | - | - | - |  | 13 400 |
| 11 | «Капитальный ремонт жилого дома №6 по ул.Гришина в г.Быхове» |  |  |  |  | 2560 |  | - | - |  | - |  | - | 16 000 | - | 16 000 | - | - | - |  | 16 000 |
| Итого по разделу 3: |  |  |  |  |  | 12 120 |  | - | - |  | - |  | - | 84 252 | - | 84 252 | - | - | - |  | 84 252 |
| Раздел 4. Затраты заказчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Затраты заказчика (технадзор, госстройнадзор, энергонадзор, авторский надзор и другие затраты согласно сводному сметному расчету стоимости строительства) |  |  |  |  | - |  | - | Январь 2020г. |  | Декабрь 2020г. |  | - | 18 962 | - | 18 962 | - | - | - |  | 18 962 |
| Итого по разделу 4: |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | 18 962 | - | 18 962 | - | - | - |  | 18 962 |
| ВСЕГО ПО СПИСКУ РАЗДЕЛ 1-4: |  |  |  |  |  | 23 260 |  | 7 717 |  |  |  |  | 1 358 314 | 1 293 394 | 461 885 | 831 509 | - | - | 382 703 |  | 448 806 |
| в том числе переходящий остаток с 2019 года денежных средств отчисляемых от внесения платы за капитальный ремонт граждан и арендаторами нежилых помещений |  |  |  |  |  | - |  | - | - |  | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  | 16 079 |
| Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Наименование объекта | Нормативный срок производства работ | Сроки проведения капитального ремонта |  |  |  |  | Стоимость 1 кв.м., руб. |  | Виды ремонтно-строительных работ |  |  |  |  |  |  |  | Подрядная организация |  |
|  |  |  |  |  | начало месяц, год |  | окончание месяц, год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 1. |  |  | «Капитальный ремонт жилого дома №1 по ул.Авиационная в г.Быхове» (1-й пусковой комплекс) | 2,5 | Апрель 2020г. |  | Июнь 2020г. |  |  | 48 |  | - замена балконных плит на новые монолитные ж/бетонные с устройством металлического ограждения с экраном из профилированного листа с полимерным покрытием; - замена окон в местах общего пользования на окна из ПВХ; - замена отмостки; - ремонт цоколя с последующей окраской акриловыми фасадными красками; - замена конструкций бетонных крылец с обеспечением требуемых габаритов и уклона; - замена плит козырьков над входами в подъезды на металлические с покрытием из металлопрофиля; - замена дверных блоков входов в подвал на новые металлические; - замена дверного блока в подъезд на новый стальной; - замена жалюзийных решеток подвала на новые металлические - частичное утепление внутренних стен тамбуров входов в подъезды |  |  |  |  |  |  |  | Подрядные торги |  |
| 2. |  |  | «Капитальный ремонт жилого дома №2 по ул.Молодежная в аг.Следюки Быховского р-на» (1-й пусковой комплекс) | 3,0 | Апрель 2020г. |  | Июнь 2020г. |  |  | 177 |  | - ремонт фасада (ремонт стыков стеновых панелей и ремонт цоколя); - ремонт рулонной кровли с заменой утеплителя, с заменой люков и дверей выхода на кровлю, с устройством водосточной системы из желобов и водосточных труб, ограждения кровли; - утепление существующих вентшахт на кровле минераловатными плитами; - ремонт, усиление существующих плит лоджий, устройство усиливающих бетонных стенок под лоджиями первого этажа, замена металлического ограждения с экраном из профилированного листа с полимерным покрытием; - замена оконных блоков на лестничных клетках и в подвале на окна из ПВХ; - замена входных дверей входов в подъезды и подвал на металлические; - ремонт входных групп (ремонт площадок входов, кровли козырьков входов); - замена смотровых окон в цоколе; - замена отмостки; - устройство молниезащиты, электросиловое оборудование |  |  |  |  |  |  |  | Подрядные торги |  |
| 3. |  |  | «Капитальный ремонт жилого дома №94 в м-не Колос г.Быхова» | 4,5 | Июль 2020г. |  | Сентябрь 2020г. |  |  | 36 |  | - замена оконных блоков световых приямков; - ремонт крылец входных групп; - усиление, ремонт стен лоджий (крепление тяжами) с заменой поврежденных а/б плоских листов экранов; - замена двух входных дверных блоков в подъезды на металлические; - замену осветительных приборов в местах общего пользования на энергосберегающие, а также на входных группах; - замена отмостки без устройства бордюра; - ремонт цоколя; - ремонт крылец и ограждения входов в подвалы; - замена двух дверных блоков входов в подвал на металлические; - молниезащита (при необходимости). |  |  |  |  |  |  |  | Подрядные торги |  |
| 4. |  |  | «Капитальный ремонт жилого дома №29 по ул.Совхозная в д.Холстово Быховского района» | 2,5 | Февраль 2020г. |  | Март 2020г. |  |  | 286 |  | - замена шиферной кровли на покрытие из металлопрофиля с заменой стропильной системы, устройство ограждения; - замену оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ; - замена дверных блоков входов в подъезды на металлические с кодовым замком; - замена дверных блоков входов в подвал на металлические; - ремонт крылец бетонных входов в подъезды; - замена плит ж/б козырьков над входами в подъезды на металлические с покрытием из металлопрофиля; - замена бетонной отмостки; - устройство системы уравнивания потенциалов; - устройство молниезащиты. |  |  |  |  |  |  |  | Подрядные торги |  |
| 5. |  |  | «Капитальный ремонт жилого дома №33 по ул.Совхозная в д.Холстово Быховского района» | 1,5 | Февраль 2020г. |  | Март 2020г. |  |  | 158 |  | - ремонт рулонной кровли с заменой утеплителя, устройством ограждения; - ремонт вентшахт (утепление и зашивка металлическими листами с полимерным покрытием); - замену оконных блоков в местах общего пользования на окна ПВХ; - замена оконных блоков в цоколе на блоки из ПВХ; - замена дверных блоков входов в подъезды на металлические с кодовым замком; - замена дверных блоков входов в подвал на металлические; - ремонт крылец бетонных входов в подъезды; - замена плит ж/б козырьков над входами в подъезды на металлические с покрытием из металлопрофиля; - замена бетонной отмостки. |  |  |  |  |  |  |  | Подрядные торги |  |

Начальник отдела

жилищно-коммунального хозяйства

Быховского районного исполнительного комитета                                                                                              И.О.Морозов

Директор Быховского унитарного

коммунального предприятия «Жилкомхоз»                                                                                                          В.П.Журавель