Государственное учреждение образования «Ворониновский учебно-педагогический комплекс детский сад – базовая школа»

Цель проекта:

- создание условий для возможности занятия физической культурой и спортом в сельской местности;

- привлечение сельского населения к спортивно-оздоровительной работе, внедрение здорового образа жизни, профилактика вредных привычек.

Актуальность проекта

Правильная организация свободного времени, ведение здорового образа жизни, занятия физической культурой и спортом позволяют улучшить физическое здоровье населения, являются эффективным средством профилактики асоциального поведения, снижения количества людей злоупотребляющих алкоголем, курением, в том числе среди молодежи.

Возможности в организации свободного времени сельских жителей значительно снижаются из-за удаленности от города, отсутствии спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом.

Данный проект предусматривает оборудование в д. Воронино спортивного городка, который будет включать волейбольную площадку, футбольное поле, баскетбольную площадку, а также бильярдный клуб, спортивный зал и тренажерный зал в имеющемся пустующем здании (Приложение 1).

Реализация проекта

Подготовительный этап 
- формирование организационной группы проекта;

- распределение функциональных обязанностей между партнёрами проекта;

- составление проектной сметы;

- встречи с жителями  деревни;

- создание сайта проекта;

- привлечение СМИ;
- реклама проекта.

Основной этап

1. Проведение ремонтных работ в  пустующем  здании (для спортивного и тренажёрного зала). Разметка и обустройство волейбольной и баскетбольной площадок, футбольного поля. Приобретение необходимого спортивного инвентаря и оборудования для тренажерного зала, бильярдного клуба, спортивного зала.

2. Оборудование и установка баннеров.

3. Оформление информационного стенда по привлечению к спорту и ЗОЖ.

4. Открытие городка в форме праздника:
- презентация проекта «Спорт для каждого»;

- экскурсия по  спортивному городку;

- соревнования по легкой атлетике среди жителей.

- проведение выставки - дегустации «Здоровое питание».

Заключительный этап
- сбор отзывов;
- публикация материалов проекта на сайте и периодическое  их обновление.

Ожидаемые результаты

Реализация проекта позволит:
- привлечь сельское население к спортивно-оздоровительной работе, занятиям различными видами спорта;

- организовать активный отдых, будет способствовать формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, повышению качества жизни сельских жителей;

- повысить уровень информированности различных категорий населения по вопросам физической культуры, спорта, здорового образа жизни;

- существенно увеличить количество детей и подростков, занимающихся физической культурой и ориентированных на спорт, что является важным средством формирования привычки здорового образа жизни;
- создаст реальную возможность для отбора талантливых детей и подростков в учреждения спортивной направленности.

Приложение 1

Пустующее здание в д. Воронино

Здание расположено на ул. Клубная, рядом с учреждением образования «Ворониновский УПК д/с-БШ»